盎然内容

Implement Plan · 实施计划

多平台内容创作 SaaS 工具 · 全功能版本

最后更新: 2026-05-20

目 录

一、产品定位

二、方向性决策

三、模块总览

四、技术架构

五、Wave 交付计划

六、团队分工

七、测试策略

八、开放工程决策

九、工程实施风险与设计要点

十、架构决策记录 (ADR)

# 一、产品定位

盎然内容是一个 AI 驱动的多平台内容创作与管理平台，覆盖从热点追踪 → 选题灵感 → AI 创作 → 多平台发布 → 数据分析的全链路。

产品名称：盎然内容

目标用户：品牌团队 / 内容创作者 / 新媒体运营（多租户 SaaS）

核心平台：小红书 · YouTube · TikTok · Facebook

交付形态：Web 端（响应式，桌面优先）

AI 策略：用户自备 API Key，平台做 Proxy 路由层

# 二、方向性决策

| # | 问题 | 决策 | 影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单用户 vs 多租户 | 多租户 SaaS | 所有数据模型带 org_id，第一天按多租户设计 |
| 2 | AI 模型谁出 | 用户自备 API Key | Key 加密存储，前端安全传输到 AI Proxy；不做用量计费 |
| 3 | 平台形态 | 仅 Web 端 | 前端选型无需考虑跨平台兼容 |
| 4 | 多平台发布方式 | 先一键复制粘贴 | 发布状态机 + mock 先行，API adapter 层留接口后续扩展 |

# 三、模块总览

源自原型 screens.jsx + proto-*.jsx，共 7+1 个模块。

| # | 模块 | 复杂度 | 关键交互 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作台 Dashboard | ★★ | KPI 卡片、趋势图表（MultiLineChart） |
| 2 | 热点分析 Trends | ★★★ | 搜索/筛选、表格、图表、洞察摘要 |
| 3 | 选题灵感 Ideas | ★★★ | AI 生成模态框、导入模态框（link/text/csv/tool） |
| 4 | 编辑器 Editor | ★★★★★ | 核心模块：AI 文字生成（streaming）、封面/配图生成 |
| 5 | 发布管理 Publish | ★★★ | 发布状态机、排期管理 |
| 6 | 数据分析 Analytics | ★★★ | 图表（折线/柱状/饼图）、时间段切换 |
| 7 | 素材库 Assets | ★★★ | 上传/导入、Picker mode |
| — | Key 管理 | ★ | 多 provider API Key 配置页 + 角色路由 |

# 四、技术架构

## 4.1 技术栈

| 层 | 选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端框架 | Next.js 14+ (React) | 原型就是 React 组件，自然对齐 |
| 样式 | Tailwind CSS | 团队效率高 |
| 后端 | Next.js API Routes (Wave 1) | 少一套部署，SSE 原生支持 |
| 数据库 | PostgreSQL | 结构化数据存储 |
| 对象存储 | MinIO / S3 | 素材文件、生成图片/视频 |
| ORM | Prisma | TypeScript 原生，Migrations，多租户友好 |
| Auth | 邮箱密码 + org_id | Wave 1 简化方案，不做 OAuth/SSO |

## 4.2 关键架构要素

1. AI Proxy Service：统一管理多 provider API Key 路由 + SSE streaming 封装。编辑器所有 AI 调用不直接出公网，通过 Proxy 转发。

2. Key 管理模块：每个用户/租户可配置多组 API Key，绑定角色（text / image / video）。Key 在前端加密后传输至 Proxy。

3. 发布状态机：Draft → Scheduled → Publishing → (PartialFail | Completed) → Archived。第一期 mock adapter。

4. 多租户数据模型：所有核心表带 org_id + team_id，第一天按 SaaS 设计。

## 4.3 数据模型（核心表）

包含以下 Prisma 模型：Org, OrgMember, Team, User, ApiKey, Draft, Idea, Asset, AssetDraft, Schedule。

所有表带 org_id 实现多租户隔离。ApiKey 使用 AES-256-GCM 加密存储，前端仅显示末 4 位。

## 4.4 AI Proxy 详细设计

Provider Adapter 接口：generateText 返回 AsyncIterable, generateImage/Video 返回 Promise。多租户 Key 路由流程：前端用 Proxy 公钥加密 raw key → POST 传输 → Proxy 用 AES-256-GCM 重新加密存储 → 运行时读取解密 → 调用 provider → 用完即弃。

错误处理：key_not_found, key_inactive, key_quota_exhausted（不重试），rate_limited, model_unavailable（指数退避×3），generation_failed（重试×2）。

## 4.5 编辑器 AI 调用时序

Wave 1：文字生成路径。用户点击生成 → 前置检查 → POST /api/proxy/generate → Proxy resolveKey → Anthropic API → SSE streaming → 前端逐 chunk 渲染 Markdown → 自动保存 Draft。

Wave 2：多阶段生成。Stage 1 文字 → Stage 2 封面图 → Stage 3a 配图 / Stage 3b 视频。每阶段独立可重试，结果持久化到 Draft.generationResult。

# 五、Wave 交付计划

全功能版本 ≠ 一次交付。按依赖关系分 wave，每个 wave 产出可测试的完整功能。

## Wave 1（4 周）— 骨架 + 编辑器核心

目标：可运行的 SaaS 壳 + AI 写作能力

• Next.js 项目初始化 + Tailwind + 路由框架

• Shell 布局（侧栏导航 + Topbar + Page 容器）

• 多租户认证体系（注册/登录/workspace）

• 编辑器基础：文字模式编辑 + AI 生成（SSE streaming）

• Key 管理页面配置 + Key Router 前端状态

• AI Proxy Service：单 provider（Anthropic）+ streaming

• PostgreSQL schema：User / Org / Team / Draft / ApiKey

• 发布状态机（纯状态流转，mock adapter）

• 基础素材库：网格 + 上传入口

交付检查：用户可以注册 → 配置 Key → 输入指令 → AI 生成内容 → 保存草稿 → 看到发布状态

## Wave 2（3 周）— 创作流完整闭环

目标：从选题到发布的完整前端体验

• 选题灵感页面（卡片网格 + AI 生成模态框 + 导入模态框）

• 编辑器升级：大纲结构 + 多平台改写视图

• 编辑器升级：封面/配图生成联调（text→image 路由）

• 发布管理：列表队列 + 排期管理

• 工作台 Dashboard：KPI 卡片 + 趋势图 + 近期内容

• 素材库：详情侧栏 + Picker mode（编辑器调用）

• 发布状态机 UI 完整化（进度提示、部分失败重试）

交付检查：用户可以从选题 → AI 生成 → 编辑 → 排期 → 看到已发布状态

## Wave 3（3 周）— 数据驱动 + 精细化

目标：热点分析 + 数据分析 + 全模块打磨

• 热点分析：话题排行 + 搜索/筛选 + 话题深度页

• 数据分析：KPI + 趋势 + 平台占比 + 内容排行

• 编辑器：历史版本管理

• 素材库：AI 自动标签 + 相似推荐

• 全模块空态 / 加载态 / 错误态 / 边界恢复

• 权限模型细化（Team role / member invite）

交付检查：原型全部 7 个模块可用，数据 mock 层替换为真实数据流

## Wave 4（预估 4-6 周）— 真实发布链路

目标：接入各平台发布 API

• 小红书开放平台 adapter

• YouTube Data API adapter

• TikTok API adapter

• Facebook Graph API adapter

• 发布状态机 adapter 层替换（mock → real）

• 各平台 OAuth + 沙盒测试环境

# 六、团队分工

| 角色 | 成员 | 负责内容 |
| --- | --- | --- |
| 产品经理 | PM | 产品定位、范围划分、Wave 计划、决策清单 |
| 架构师 / 代码评审 | Code Review | 数据模型、AI Proxy 架构、Key 管理方案、ADR |
| 工程师 | Dev | 工程实现、代码评审、性能优化 |
| 技术负责人 | TL | 整体架构评审、工程演进策略 |
| 测试 | QA | 验收清单、边界条件矩阵、AI 质量验收、性能基准 |

# 七、测试策略

原则：每个 Wave 产出可测试的完整功能，测试与开发并行推进。

验收原则：功能完整度对标原型交互、像素级确认（设计 tokens 对齐）、所有状态全覆盖（空态/加载态/错误态/断网/刷新丢失/Key耗尽/权限不足）。

## Wave 1 验收点（15 项）

• 1.1 用户注册 → 登录 → 创建 workspace（多租户隔离）

• 1.2 侧栏导航：8 个菜单项渲染 + 高亮当前页

• 1.3 编辑器：文字模式编辑（标题/平台/语调/长度/正文）

• 1.4 编辑器：AI 生成文字 SSE streaming 逐 chunk 渲染

• 1.5 编辑器：生成过程中取消，已有内容保留

• 1.6 编辑器：清空重新生成

• 1.7 Key 管理：新增/编辑/删除 API Key（加密存储）

• 1.8 Key 管理：角色绑定（text/image/video）

• 1.9 AI Proxy：SSE streaming 首 chunk < 2s

• 1.10 AI Proxy：无效 Key 错误回传

• 1.11 发布状态机：Draft → Scheduled → Publishing → Completed

• 1.12 发布状态机：Publishing → Failed → 重试

• 1.13 素材库：网格渲染（24 格）+ 上传按钮

• 1.14 页面刷新：编辑器草稿持久化

• 1.15 多租户隔离：用户 A 无法访问 B 的 Key 与草稿

## AI 生成质量验收（9 项）

| # | 验收项 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| QA-1 | 首 chunk 延迟 | < 3s |
| QA-2 | Streaming 流畅度 | 不卡顿/不闪烁/不重复 |
| QA-3 | 生成取消响应 | 取消后 1s 内中断 |
| QA-4 | 多 provider 切换 | 输出格式一致 |
| QA-5 | 生成失败重试 | generation_failed → 重试 → 成功 |
| QA-6 | Key 未配置/过期/限流 | 各 error code 对应提示 |
| QA-7 | 模型不可用降级 | 自动退避重试 |
| QA-8 | 多步生成容错 | 正文成功+封面失败→保留正文 |
| QA-9 | 连接中断重连 | Last-Event-ID 断点续传 |

## 发布状态机验收（8 条路径）

• SM-1 Draft → Scheduled

• SM-2 Scheduled → Publishing

• SM-3 Publishing → Completed

• SM-4 Publishing → Failed

• SM-5 Scheduled → Draft（取消排期）

• SM-6 Failed → Draft（重试）

• SM-7 Publishing → PartialFail

• SM-8 排期时间修改

# 八、开放工程决策

以下决策已在 Wave 1 启动前确认：

| # | 决策 | 结论 | 拍板人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI Proxy 初始 provider | Anthropic（Wave 1），OpenAI 排 Wave 2 | 技术负责人 |
| 2 | 素材存储方案 | 开发期本地 / 生产 OSS | 技术负责人 |
| 3 | 封面方案 | AI 生成 + 支持上传图片 | 东 |
| 4 | Proxy 实现方式 | Wave 1 用 Next.js API Routes | 技术负责人 |
| 5 | ORM | Prisma | 技术负责人 |

# 九、工程实施风险与设计要点

## 9.1 SSE Streaming 通信协议

编辑器 AI 生成必须流式回显。前端与 AI Proxy 之间的 SSE 协议需要在 Wave 1 就定下来。

事件类型：token（text/image chunk）、status（stage进度）、error（按 provider 区分错误）。

设计要点：编辑器按 stage 字段区分生成阶段（text / cover / images / video / done）；错误事件按 provider 区分；前端需处理连接中断重连。

## 9.2 多阶段 AI 生成状态管理

编辑器三步串行：正文 → 封面 → 配图/视频。状态机：Idle → Generating(text) → Generating(cover) → Generating(images|video) → Done。

关键设计：每步结果落地到数据库 Draft 表 generationResult 字段；用户修改 prompt 重新生成时保留已完成的步骤；编辑器关闭时导航守卫弹确认。

## 9.3 跨页面 Payload 持久化

简单场景（选题→编辑器）：URL 参数带 idea_id，从数据库读取。复杂场景（素材库 picker mode 选图回传）：sessionStorage + 降级方案。所有临时状态必须有兜底提示。

## 9.4 Wave 1 容量评估

| 周次 | 内容 | 前置依赖 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周 | Next.js 初始化 + Shell + 路由 + 基础组件 | 无 |
| 第 1-2 周 | PostgreSQL schema + 多租户认证 | 第 1 周完成 |
| 第 2-3 周 | AI Proxy + 单 provider streaming + Key 管理 | Schema + 认证 |
| 第 3-4 周 | 编辑器文字模式 + SSE + 发布状态机 | AI Proxy 可用 |
| 第 4 周 | 素材库基础网格 + 验收 | 编辑器可用 |

风险提示：认证体系和 AI Proxy 是 Wave 1 关键路径。建议认证先用简单方案（邮箱密码 + org_id 硬编码），AI Proxy 第一个 sprint 只支持 Anthropic。

# 十、架构决策记录 (ADR)

## ADR-001：多租户 vs 单用户

决策：多租户 SaaS（第一天带 org_id）

上下文：原型含团队元素（5人协作），东确认多组织隔离使用

选型理由：单用户→SaaS 的迁移成本远高于第一天设计 org_id 的额外开销

后果：认证系统需支持 org/workspace 层级；后续团队协作功能天然支持

## ADR-002：用户自备 API Key vs 平台统一提供

决策：用户自备 Key，平台做 Proxy 路由

上下文：编辑器 AI 调用依赖 LLM provider，东确认不承担推理费用

选型理由：东明确的成本策略：平台不承担推理费用

后果：需实现前端 RSA → Proxy AES-256-GCM 加密链路；不做用量计费

## ADR-003：AI Proxy 架构 vs 前端直调

决策：后端 Proxy 转发（不前端直调第三方 API）

上下文：原型 generate() 直接调 window.claude.complete()，生产环境不可行

选型理由：用户自备 Key 场景下 Key 不能暴露前端

后果：Wave 1 实现 Next.js API Routes Proxy；前端统一走 /api/proxy/generate

## ADR-004：SSE Streaming vs 全量返回

决策：SSE Streaming

上下文：AI 文字生成需数秒，全量返回 UX 不可接受

选型理由：大模型场景下用户期望即时反馈

后果：Proxy 支持 SSE 协议；前端编辑器按 chunk 增量渲染

## ADR-005：发布状态机 + Mock Adapter

决策：Wave 1 实现完整状态机 + mock adapter；Wave 4 替换为真实 API

上下文：多平台 API 对接工作量极大，东确认先走一键复制粘贴

选型理由：mock 状态机使发布模块 UX 可测试且不阻塞 Wave 1

后果：Schedule.status 含 partial_fail；真实 adapter 延迟到 Wave 4

# 附录：Wave 1 Task 拆分

## Wave 1a（第 1-2 周）

• Task 1: 项目脚手架 + Shell 布局 + 路由框架（🚧 进行中）

• Task 2: PostgreSQL schema + 多租户认证体系（⏳ 待开始）

• Task 3: AI Proxy — Next.js API Routes + Anthropic streaming（⏳ 待开始）

• Task 4: Key 管理页面 + Key Router 前端状态（⏳ 待开始）

## Wave 1b（第 3-4 周）

• Task 5: 编辑器文字模式 — AI 生成 + SSE 回显（⏳ 待开始）

• Task 6: 发布状态机 + Mock Adapter（⏳ 待开始）

• Task 7: 基础素材库 — 网格 + 上传入口（⏳ 待开始）

关键路径：Task 1 → 2 → 3 → 4 → 5（共 4 周）

独立 workstream：Task 6（发布状态机）和 Task 7（素材库）在各自前置完成后可并行开发。